## 00_Resumen
MATCHPOINT / TABLERO DEL PRODUCT BACKLOG
NEXO DIGITAL LABS · FASE DE INICIO · 4 integrantes · 20 historias en 2 sprints · Plan sujeto a socialización con la docente
HISTORIAS TOTALES | PUNTOS ESTIMADOS |  | HISTORIAS FINALIZADAS
PLAN POR SPRINTS
Sprint / entrega | Historias | Puntos | Objetivo
Sprint 1 · Entrega 1 |  |  | Configurar y participar
Sprint 2 · Entrega 2 |  |  | Resolver y controlar
6 ÉPICAS / MÓDULOS
Acceso y usuarios |  |  | ingresar de forma segura y contar con participantes registrados
Torneos y eventos |  |  | organizar competencias con fechas, plazos y opciones claras
Pronósticos |  |  | participar dentro del plazo y conservar evidencia de cada elección
Créditos virtuales |  |  | usar créditos virtuales sin saldos negativos ni movimientos duplicados
Resultados y liquidación |  |  | publicar resultados oficiales y asignar premios una sola vez
Auditoría y reportes |  |  | verificar operaciones y detectar inconsistencias
CONDICIONES INNEGOCIABLES DE MATCHPOINT
• Créditos únicamente virtuales: sin conversión a dinero ni retiros.
• Impedir saldos negativos, cargos duplicados y premios repetidos.
• No aceptar pronósticos fuera de plazo ni opciones inválidas.
• Mantener permisos y privacidad de los datos de cada cuenta.
• Registrar movimientos verificables y conservar historial en ajustes y correcciones.
EQUIPO PROPUESTO: Santiago Solano · Scrum Master ¦ Maicol Rubiano · Backend Developer ¦ Diego Romero · Frontend Developer ¦ Camilo Bastidas · Database Administrator (DBA)
AVISO: el backlog tiene 20 historias en 2 sprints. Estimaciones, asignaciones y alcance por sprint deben confirmarse con la docente.

## 01_Product_Backlog
MATCHPOINT ¦ PRODUCT BACKLOG
Nexo Digital Labs · 20 historias (HU001 a HU020) · 2 sprints · Referencia común con el User Story Map · Validación pendiente con docente
INSTRUCCIÓN: filtra por MoSCoW o Sprint; el paso a paso de cada historia está en la hoja 02 y los mockups en la hoja 04.
Los responsables, estimaciones y sprints son propuestas. No equivalen a trabajo realizado; todas las historias comienzan Pendiente.
ID | Etapa del recorrido | Épica / módulo | Actividad | Nombre | Descripción (historia de usuario) | MoSCoW | Sprint | Puntos (estim.) | Impacto (1–5) | Responsable propuesto | Estado | Dependencias | Tipo | Riesgo | Mockup | Notas
HU001 | Administración de competencias | Acceso y usuarios | Ingresar a la plataforma | Iniciar sesión | Como usuario de MatchPoint quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder únicamente a las funciones autorizadas para mi rol. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema. | Must | Sprint 1 | 5 | 5 | Maicol Rubiano · Backend Developer | Pendiente | Ninguna | Funcional | Alto | assets/img/mockups/HU001.png | Incluye el control de permisos por rol desde el primer sprint.
HU002 | Administración de competencias | Acceso y usuarios | Gestionar participantes | Registrar participante | Como administrador quiero registrar participantes para que puedan ingresar a MatchPoint y participar en los torneos. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema. | Must | Sprint 1 | 3 | 4 | Diego Romero · Frontend Developer | Pendiente | HU001 | Funcional | Medio | assets/img/mockups/HU002.png
HU003 | Administración de competencias | Torneos y eventos | Gestionar torneos | Crear torneo | Como administrador quiero crear un torneo deportivo para organizar sus eventos y habilitar la participación. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema. | Must | Sprint 1 | 3 | 5 | Diego Romero · Frontend Developer | Pendiente | HU001 | Funcional | Bajo | assets/img/mockups/HU003.png
HU004 | Administración de competencias | Torneos y eventos | Gestionar torneos | Editar torneo | Como administrador quiero editar los datos de un torneo para corregir o actualizar su información sin afectar los pronósticos registrados. La HU corresponde a la funcionalidad de gestión del sistema. | Should | Sprint 1 | 3 | 3 | Diego Romero · Frontend Developer | Pendiente | HU003 | Funcional | Bajo | assets/img/mockups/HU004.png
HU005 | Administración de competencias | Torneos y eventos | Gestionar torneos | Eliminar torneo | Como administrador quiero eliminar un torneo para retirarlo de la plataforma en caso de que ya no se necesite, siempre y cuando no tenga eventos asociados. La HU corresponde a la funcionalidad de gestión del sistema. | Should | Sprint 1 | 3 | 3 | Camilo Bastidas · Database Administrator (DBA) | Pendiente | HU003 | Funcional | Medio | assets/img/mockups/HU005.png
HU006 | Administración de competencias | Torneos y eventos | Programar eventos | Programar evento | Como administrador quiero programar un evento dentro de un torneo para definir los contendientes, la fecha límite para pronosticar, el costo y el premio en créditos. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema. | Must | Sprint 1 | 5 | 5 | Maicol Rubiano · Backend Developer | Pendiente | HU003 | Funcional | Medio | assets/img/mockups/HU006.png | El costo y el premio se configuran por evento porque el enunciado no fija valores.
HU007 | Pronósticos | Pronósticos | Explorar eventos | Consultar torneos y eventos | Como participante quiero consultar los torneos activos y sus eventos para conocer en qué puedo pronosticar, hasta cuándo y con qué costo. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema. | Must | Sprint 1 | 3 | 4 | Diego Romero · Frontend Developer | Pendiente | HU006 | Funcional | Bajo | assets/img/mockups/HU007.png
HU008 | Pronósticos | Pronósticos | Pronosticar y seguir | Registrar pronóstico | Como participante quiero registrar un pronóstico en un evento abierto para participar usando mis créditos virtuales. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema. | Must | Sprint 1 | 8 | 5 | Maicol Rubiano · Backend Developer | Pendiente | HU007, HU009 | Funcional / Técnica | Alto | assets/img/mockups/HU008.png | Incluye atomicidad e idempotencia: nunca saldo negativo ni descuentos duplicados.
HU009 | Créditos virtuales | Créditos virtuales | Asignar créditos | Asignar créditos iniciales | Como administrador quiero que cada participante reciba automáticamente su saldo inicial de créditos virtuales para que pueda participar desde su registro. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema. | Must | Sprint 1 | 3 | 4 | Camilo Bastidas · Database Administrator (DBA) | Pendiente | HU002 | Técnica | Medio | assets/img/mockups/HU009.png
HU010 | Créditos virtuales | Créditos virtuales | Consultar y ajustar saldo | Consultar saldo y movimientos | Como participante quiero consultar mi saldo y mis movimientos de créditos para verificar cada descuento y cada premio. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema. | Must | Sprint 1 | 3 | 4 | Diego Romero · Frontend Developer | Pendiente | HU009 | Funcional | Medio | assets/img/mockups/HU010.png | Protege la información de otras cuentas desde el primer sprint.
HU011 | Pronósticos | Pronósticos | Pronosticar y seguir | Consultar mis pronósticos | Como participante quiero consultar mis pronósticos y su estado para saber cuáles están pendientes, cuáles acerté y qué premio recibí. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema. | Must | Sprint 2 | 3 | 4 | Diego Romero · Frontend Developer | Pendiente | HU008 | Funcional | Bajo | assets/img/mockups/HU011.png
HU012 | Pronósticos | Pronósticos | Pronosticar y seguir | Anular pronóstico | Como participante quiero anular un pronóstico antes de la fecha límite para recuperar mis créditos si cambio de decisión, siempre y cuando el evento siga abierto. La HU corresponde a la funcionalidad de gestión del sistema. | Should | Sprint 2 | 5 | 3 | Maicol Rubiano · Backend Developer | Pendiente | HU008, HU011 | Funcional / Técnica | Medio | assets/img/mockups/HU012.png
HU013 | Resultados y control | Resultados y liquidación | Cerrar y publicar | Cerrar recepción de pronósticos | Como administrador quiero que la recepción de pronósticos se cierre en la fecha límite para que nadie pronostique cuando el evento ya comenzó. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema. | Must | Sprint 2 | 3 | 5 | Maicol Rubiano · Backend Developer | Pendiente | HU006, HU008 | Técnica | Alto | assets/img/mockups/HU013.png
HU014 | Resultados y control | Resultados y liquidación | Cerrar y publicar | Publicar resultado oficial | Como administrador quiero publicar el resultado oficial de un evento cerrado para que los pronósticos puedan liquidarse. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema. | Must | Sprint 2 | 3 | 5 | Maicol Rubiano · Backend Developer | Pendiente | HU013 | Funcional | Medio | assets/img/mockups/HU014.png
HU015 | Resultados y control | Resultados y liquidación | Liquidar y corregir | Liquidar evento y acreditar premios | Como administrador quiero liquidar un evento finalizado para acreditar los premios de los pronósticos acertados una sola vez. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema. | Must | Sprint 2 | 8 | 5 | Maicol Rubiano · Backend Developer | Pendiente | HU014 | Funcional / Técnica | Alto | assets/img/mockups/HU015.png | Idempotencia de liquidación: repetirla no duplica premios.
HU016 | Resultados y control | Resultados y liquidación | Liquidar y corregir | Corregir resultado publicado | Como administrador quiero corregir un resultado publicado por error para recalcular los premios sin borrar el historial de lo ocurrido. La HU corresponde a la funcionalidad de control del sistema. | Should | Sprint 2 | 5 | 4 | Camilo Bastidas · Database Administrator (DBA) | Pendiente | HU015 | Funcional / Técnica | Alto | assets/img/mockups/HU016.png
HU017 | Créditos virtuales | Créditos virtuales | Consultar y ajustar saldo | Ajustar créditos autorizados | Como responsable de control quiero registrar ajustes de créditos justificados para corregir saldos de forma trazable. La HU corresponde a la funcionalidad de control del sistema. | Should | Sprint 2 | 5 | 3 | Camilo Bastidas · Database Administrator (DBA) | Pendiente | HU010 | Funcional | Medio | assets/img/mockups/HU017.png
HU018 | Resultados y control | Auditoría y reportes | Auditar movimientos | Consultar transacciones | Como responsable de control quiero consultar todas las transacciones de créditos para verificar su origen y detectar errores. La HU corresponde a la funcionalidad de control del sistema. | Must | Sprint 2 | 5 | 4 | Camilo Bastidas · Database Administrator (DBA) | Pendiente | HU010 | Funcional | Medio | assets/img/mockups/HU018.png
HU019 | Resultados y control | Auditoría y reportes | Auditar movimientos | Conciliar saldos | Como responsable de control quiero comparar cada saldo con la suma de sus movimientos para detectar inconsistencias. La HU corresponde a la funcionalidad de control del sistema. | Could | Sprint 2 | 3 | 3 | Camilo Bastidas · Database Administrator (DBA) | Pendiente | HU018 | Técnica | Bajo | assets/img/mockups/HU019.png
HU020 | Resultados y control | Auditoría y reportes | Consolidar información | Generar reporte del torneo | Como administrador quiero generar un reporte del torneo para conocer la participación, los aciertos y los créditos utilizados y entregados. La HU corresponde a la funcionalidad de consulta del sistema. | Could | Sprint 2 | 3 | 2 | Diego Romero · Frontend Developer | Pendiente | HU015 | Funcional | Bajo | assets/img/mockups/HU020.png

## 02_HU_Paso_a_Paso
MATCHPOINT ¦ HISTORIAS DE USUARIO · PASO A PASO
Formato por historia: Identificador · Nombre · Descripción · Criterios de aceptación (un paso por fila). Los números coinciden con los marcadores rojos del mockup.
Identificador | HU001 | Sprint 1
Nombre | Iniciar sesión
Descripción | Como usuario de MatchPoint quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder únicamente a las funciones autorizadas para mi rol. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al ingresar a MatchPoint sin una sesión activa, el sistema deberá mostrar la pantalla de inicio de sesión con los campos usuario y contraseña. | ☐ Verificado
| 2. Al presionar «Ingresar», el sistema validará que ambos campos estén diligenciados; si falta alguno, indicará que el campo es obligatorio. | ☐ Verificado
| 3. Si las credenciales son correctas, el sistema redirigirá al usuario al panel que corresponde a su rol (participante o administrador). | ☐ Verificado
| 4. Si las credenciales son incorrectas, el sistema mostrará el mensaje «Usuario o contraseña incorrectos» sin indicar cuál de los dos datos falló. | ☐ Verificado
| 5. Al seleccionar «Cerrar sesión», la sesión deberá invalidarse y no será posible volver a las pantallas privadas con el botón Atrás. | ☐ Verificado
| 6. En caso que un participante intente usar una función administrativa, el sistema deberá rechazar la operación aunque la petición se envíe directamente al servidor. | ☐ Verificado
Mockup | Pantalla de inicio de sesión con validación de campos y mensaje de error genérico. (assets/img/mockups/HU001.png)
Identificador | HU002 | Sprint 1
Nombre | Registrar participante
Descripción | Como administrador quiero registrar participantes para que puedan ingresar a MatchPoint y participar en los torneos. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al seleccionar la opción «Nuevo participante» desde la lista de participantes, el sistema deberá mostrar el formulario de registro. | ☐ Verificado
| 2. El sistema validará los campos obligatorios (nombre completo, correo y usuario) y el formato del correo antes de guardar. | ☐ Verificado
| 3. Si el correo o el usuario ya están registrados, el sistema indicará que no es posible crear un participante duplicado. | ☐ Verificado
| 4. Al confirmar el registro, el participante deberá aparecer en la lista de participantes con estado «Activo» y su saldo inicial de créditos (HU009). | ☐ Verificado
| 5. El administrador puede elegir cancelar la operación, por lo que no se crea ningún registro y se regresa a la lista de participantes. | ☐ Verificado
| 6. En caso de error al guardar, se debe notificar al administrador y conservar los datos diligenciados en el formulario. | ☐ Verificado
Mockup | Lista de participantes con el diálogo «Nuevo participante» y validación de correo duplicado. (assets/img/mockups/HU002.png)
Identificador | HU003 | Sprint 1
Nombre | Crear torneo
Descripción | Como administrador quiero crear un torneo deportivo para organizar sus eventos y habilitar la participación. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al seleccionar la opción «Crear torneo» desde la lista de torneos, el sistema deberá mostrar el formulario con nombre, deporte, fecha de inicio, fecha de fin y descripción. | ☐ Verificado
| 2. El sistema validará que los campos obligatorios estén completos y que la fecha de fin no sea anterior a la fecha de inicio. | ☐ Verificado
| 3. Si ya existe un torneo con el mismo nombre en las mismas fechas, el sistema advertirá el duplicado y no lo guardará. | ☐ Verificado
| 4. Al confirmar la operación, el torneo se guardará con estado «Programado» y deberá aparecer en la lista de torneos. | ☐ Verificado
| 5. El administrador puede elegir cancelar la operación, por lo que ningún dato se guardará. | ☐ Verificado
| 6. En caso de error al guardar el torneo, se debe notificar al administrador y redirigirse a la lista original de torneos. | ☐ Verificado
Mockup | Formulario de creación de torneo con validación de fechas y vista previa. (assets/img/mockups/HU003.png)
Identificador | HU004 | Sprint 1
Nombre | Editar torneo
Descripción | Como administrador quiero editar los datos de un torneo para corregir o actualizar su información sin afectar los pronósticos registrados. La HU corresponde a la funcionalidad de gestión del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al seleccionar la opción «Editar» en un torneo de la lista, el sistema deberá mostrar el formulario con los datos actuales cargados. | ☐ Verificado
| 2. El sistema permitirá modificar nombre, descripción y fechas mientras el torneo no esté en estado «Finalizado». | ☐ Verificado
| 3. Si el torneo tiene eventos programados, el sistema no permitirá fechas que dejen eventos por fuera del rango del torneo e indicará el motivo. | ☐ Verificado
| 4. Al confirmar los cambios, el sistema aplicará las mismas validaciones de la creación y la lista mostrará los datos actualizados. | ☐ Verificado
| 5. El administrador puede elegir cancelar la operación, por lo que el torneo deberá seguir con sus datos originales. | ☐ Verificado
| 6. Cada modificación quedará registrada con el usuario que la realizó y la fecha del cambio. | ☐ Verificado
Mockup | Formulario de edición con datos cargados, aviso de eventos asociados e historial de cambios. (assets/img/mockups/HU004.png)
Identificador | HU005 | Sprint 1
Nombre | Eliminar torneo
Descripción | Como administrador quiero eliminar un torneo para retirarlo de la plataforma en caso de que ya no se necesite, siempre y cuando no tenga eventos asociados. La HU corresponde a la funcionalidad de gestión del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al seleccionar la opción «Eliminar torneo» desde la lista de torneos, el sistema deberá validar si el torneo tiene eventos asociados. | ☐ Verificado
| 2. Si el torneo que se quiere eliminar no tiene eventos asociados, el sistema le presentará un cuadro de diálogo pidiendo confirmar la transacción. | ☐ Verificado
| 3. Al confirmar la operación, el torneo debe desaparecer de la lista de torneos. | ☐ Verificado
| 4. El administrador puede elegir cancelar la operación, por lo que el registro deberá seguir en la lista de torneos. | ☐ Verificado
| 5. En caso de error al eliminar el torneo, se debe notificar al administrador y redirigirse a la lista original de torneos. | ☐ Verificado
| 6. En caso que el torneo que se quiere eliminar tenga eventos asociados, el sistema deberá indicarle que no es posible realizar la operación porque el torneo está vinculado a uno o más eventos. | ☐ Verificado
Mockup | Lista de torneos con diálogo de confirmación y mensaje cuando el torneo tiene eventos. (assets/img/mockups/HU005.png)
Identificador | HU006 | Sprint 1
Nombre | Programar evento
Descripción | Como administrador quiero programar un evento dentro de un torneo para definir los contendientes, la fecha límite para pronosticar, el costo y el premio en créditos. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al seleccionar la opción «Agregar evento» dentro del detalle de un torneo, el sistema deberá mostrar el formulario del encuentro. | ☐ Verificado
| 2. El administrador registrará los dos contendientes, la fecha y hora del encuentro, la fecha límite para pronosticar, el costo de participación y el premio por acierto en créditos. | ☐ Verificado
| 3. El sistema validará que la fecha límite sea anterior al inicio del encuentro y que ambas fechas estén dentro del rango del torneo. | ☐ Verificado
| 4. Las opciones de pronóstico (Local, Empate y Visitante) quedarán asociadas al evento; el sistema no aceptará el mismo contendiente en los dos lados. | ☐ Verificado
| 5. Al confirmar la operación, el evento deberá aparecer en el calendario del torneo con estado «Abierto». | ☐ Verificado
| 6. En caso que alguna validación falle, el sistema señalará el campo con error y no guardará el evento. | ☐ Verificado
Mockup | Formulario de evento con opciones de pronóstico, validación de fecha límite y calendario del torneo. (assets/img/mockups/HU006.png)
Identificador | HU007 | Sprint 1
Nombre | Consultar torneos y eventos
Descripción | Como participante quiero consultar los torneos activos y sus eventos para conocer en qué puedo pronosticar, hasta cuándo y con qué costo. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al ingresar al panel de participante, el sistema deberá mostrar la lista de torneos activos con nombre, deporte y fechas. | ☐ Verificado
| 2. Al seleccionar un torneo, el sistema mostrará sus eventos con contendientes, fecha, fecha límite, costo y premio. | ☐ Verificado
| 3. Cada evento mostrará su estado («Abierto», «Cerrado» o «Finalizado»); solo los eventos abiertos tendrán habilitado el botón «Pronosticar». | ☐ Verificado
| 4. El participante podrá filtrar los eventos por estado. | ☐ Verificado
| 5. En caso que no existan torneos activos, el sistema mostrará el mensaje «No hay torneos disponibles por el momento». | ☐ Verificado
Mockup | Panel del participante con torneos activos, eventos, estados y filtro. (assets/img/mockups/HU007.png)
Identificador | HU008 | Sprint 1
Nombre | Registrar pronóstico
Descripción | Como participante quiero registrar un pronóstico en un evento abierto para participar usando mis créditos virtuales. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al seleccionar la opción «Pronosticar» en un evento abierto, el sistema deberá mostrar las opciones válidas, el costo en créditos y el saldo disponible. | ☐ Verificado
| 2. Al elegir una opción, el sistema validará que el evento siga abierto, que el participante no tenga ya un pronóstico en ese evento y que su saldo sea suficiente. | ☐ Verificado
| 3. Si los datos son válidos, el sistema presentará un cuadro de diálogo con el resumen (evento, opción, costo y saldo resultante) pidiendo confirmar la transacción. | ☐ Verificado
| 4. Al confirmar la operación, el sistema registrará el pronóstico y descontará los créditos en una sola transacción; si una parte falla, ninguna se aplica. | ☐ Verificado
| 5. Si el participante presiona «Confirmar» varias veces o la solicitud se repite, solo se registrará un pronóstico y un descuento. | ☐ Verificado
| 6. En caso que el saldo sea insuficiente o el plazo haya vencido, el sistema indicará el motivo y no realizará ningún descuento. | ☐ Verificado
| 7. El participante puede elegir cancelar la operación, por lo que no se registra el pronóstico ni se descuentan créditos. | ☐ Verificado
Mockup | Detalle del evento con opciones, diálogo de confirmación y estado de saldo insuficiente. (assets/img/mockups/HU008.png)
Identificador | HU009 | Sprint 1
Nombre | Asignar créditos iniciales
Descripción | Como administrador quiero que cada participante reciba automáticamente su saldo inicial de créditos virtuales para que pueda participar desde su registro. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al registrar un nuevo participante (HU002), el sistema deberá asignarle automáticamente el saldo inicial configurado (por ejemplo, 1.000 créditos). | ☐ Verificado
| 2. La asignación quedará registrada como un movimiento de tipo «Asignación inicial» con fecha, participante y cantidad. | ☐ Verificado
| 3. En caso que se intente asignar el saldo inicial por segunda vez, el sistema deberá indicar que la asignación ya fue aplicada y no sumará créditos. | ☐ Verificado
| 4. El administrador podrá consultar el valor del saldo inicial configurado; los créditos son virtuales y no tienen valor monetario ni pueden retirarse. | ☐ Verificado
| 5. En caso de error en la asignación, no deberá quedar un participante registrado sin saldo: se notifica el error y la operación completa se revierte. | ☐ Verificado
Mockup | Detalle del participante con saldo inicial, movimiento de asignación y bloqueo de doble asignación. (assets/img/mockups/HU009.png)
Identificador | HU010 | Sprint 1
Nombre | Consultar saldo y movimientos
Descripción | Como participante quiero consultar mi saldo y mis movimientos de créditos para verificar cada descuento y cada premio. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al seleccionar la opción «Mis créditos», el sistema deberá mostrar el saldo disponible actualizado. | ☐ Verificado
| 2. Debajo del saldo se listarán los movimientos propios del más reciente al más antiguo, con fecha, tipo, detalle, valor y saldo resultante. | ☐ Verificado
| 3. Los cargos se mostrarán con signo negativo y los abonos con signo positivo, diferenciados por color. | ☐ Verificado
| 4. El saldo mostrado deberá coincidir con la suma de los movimientos registrados. | ☐ Verificado
| 5. En caso que el participante intente consultar los movimientos de otra cuenta, el sistema deberá responder «Acceso no autorizado» sin mostrar datos. | ☐ Verificado
Mockup | Pantalla «Mis créditos» con saldo, movimientos coloreados y verificación de suma. (assets/img/mockups/HU010.png)
Identificador | HU011 | Sprint 2
Nombre | Consultar mis pronósticos
Descripción | Como participante quiero consultar mis pronósticos y su estado para saber cuáles están pendientes, cuáles acerté y qué premio recibí. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al seleccionar la opción «Mis pronósticos», el sistema deberá mostrar la lista de pronósticos del participante con torneo, evento, opción elegida, créditos y estado. | ☐ Verificado
| 2. Los estados posibles serán «Pendiente», «Acertado», «No acertado» y «Anulado», cada uno con un color distinto. | ☐ Verificado
| 3. Al seleccionar un pronóstico, el sistema mostrará su detalle con la fecha de registro y, si existe, el resultado oficial y el premio recibido. | ☐ Verificado
| 4. El sistema solo mostrará los pronósticos del usuario autenticado. | ☐ Verificado
| 5. En caso que el participante no tenga pronósticos, el sistema mostrará un mensaje con acceso a «Torneos disponibles». | ☐ Verificado
Mockup | Lista «Mis pronósticos» con estados y panel de detalle con resultado y premio. (assets/img/mockups/HU011.png)
Identificador | HU012 | Sprint 2
Nombre | Anular pronóstico
Descripción | Como participante quiero anular un pronóstico antes de la fecha límite para recuperar mis créditos si cambio de decisión, siempre y cuando el evento siga abierto. La HU corresponde a la funcionalidad de gestión del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al seleccionar la opción «Anular» en un pronóstico pendiente, el sistema deberá validar si el evento sigue abierto. | ☐ Verificado
| 2. Si el evento sigue abierto, el sistema le presentará un cuadro de diálogo pidiendo confirmar la anulación e indicando los créditos que se reintegrarán. | ☐ Verificado
| 3. Al confirmar la operación, el pronóstico pasará a estado «Anulado» y se registrará un movimiento de reintegro por el mismo valor descontado. | ☐ Verificado
| 4. El participante puede elegir cancelar la operación, por lo que el pronóstico deberá seguir activo sin cambios. | ☐ Verificado
| 5. En caso que la fecha límite ya haya pasado, el sistema deberá indicarle que no es posible anular el pronóstico porque el evento está cerrado. | ☐ Verificado
| 6. Si la solicitud de anulación se repite, el sistema no generará un segundo reintegro. | ☐ Verificado
Mockup | Mis pronósticos con diálogo de anulación y mensaje de evento cerrado. (assets/img/mockups/HU012.png)
Identificador | HU013 | Sprint 2
Nombre | Cerrar recepción de pronósticos
Descripción | Como administrador quiero que la recepción de pronósticos se cierre en la fecha límite para que nadie pronostique cuando el evento ya comenzó. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al llegar la fecha límite de un evento, el sistema deberá cambiar automáticamente su estado a «Cerrado». | ☐ Verificado
| 2. El administrador también podrá seleccionar «Cerrar pronósticos» en un evento abierto; el sistema le presentará un cuadro de diálogo pidiendo confirmar. | ☐ Verificado
| 3. Una vez cerrado el evento, el sistema rechazará cualquier pronóstico nuevo o anulación sobre ese evento. | ☐ Verificado
| 4. El evento cerrado mostrará la cantidad de pronósticos recibidos por cada opción. | ☐ Verificado
| 5. El administrador puede elegir cancelar la operación, por lo que el evento deberá seguir abierto. | ☐ Verificado
Mockup | Lista de eventos con cierre automático, diálogo de cierre manual y distribución de pronósticos. (assets/img/mockups/HU013.png)
Identificador | HU014 | Sprint 2
Nombre | Publicar resultado oficial
Descripción | Como administrador quiero publicar el resultado oficial de un evento cerrado para que los pronósticos puedan liquidarse. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al seleccionar la opción «Registrar resultado» en un evento cerrado, el sistema deberá mostrar el formulario con el marcador y la opción ganadora. | ☐ Verificado
| 2. El sistema solo permitirá registrar resultados a usuarios con rol administrador y sobre eventos en estado «Cerrado». | ☐ Verificado
| 3. Antes de publicar, el sistema presentará un cuadro de diálogo con el resultado pidiendo confirmar la transacción. | ☐ Verificado
| 4. Al confirmar la operación, el evento pasará a estado «Finalizado» y el resultado quedará visible para los participantes. | ☐ Verificado
| 5. En caso que el evento siga abierto, el sistema deberá indicar que primero debe cerrarse la recepción de pronósticos. | ☐ Verificado
| 6. Un resultado publicado no podrá sobrescribirse; cualquier cambio se hará con la corrección controlada (HU016). | ☐ Verificado
Mockup | Formulario de resultado con opción ganadora, diálogo de publicación y bloqueo de evento abierto. (assets/img/mockups/HU014.png)
Identificador | HU015 | Sprint 2
Nombre | Liquidar evento y acreditar premios
Descripción | Como administrador quiero liquidar un evento finalizado para acreditar los premios de los pronósticos acertados una sola vez. La HU corresponde a la funcionalidad principal del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al seleccionar la opción «Liquidar» en un evento finalizado, el sistema deberá identificar los pronósticos acertados según el resultado oficial. | ☐ Verificado
| 2. El sistema mostrará un resumen previo (pronósticos totales, acertados, no acertados y créditos a acreditar) pidiendo confirmar la transacción. | ☐ Verificado
| 3. Al confirmar la operación, el sistema acreditará el premio de cada pronóstico acertado y marcará los demás como «No acertado» en una sola transacción. | ☐ Verificado
| 4. Cada premio generará un movimiento de tipo «Premio» vinculado al pronóstico y al evento. | ☐ Verificado
| 5. En caso que la liquidación se ejecute de nuevo, el sistema deberá indicar que el evento ya fue liquidado y no acreditará premios duplicados. | ☐ Verificado
| 6. En caso de error durante la liquidación, no se aplicará ningún abono parcial y se notificará al administrador. | ☐ Verificado
Mockup | Resumen de liquidación con indicadores, ganadores y aviso de evento ya liquidado. (assets/img/mockups/HU015.png)
Identificador | HU016 | Sprint 2
Nombre | Corregir resultado publicado
Descripción | Como administrador quiero corregir un resultado publicado por error para recalcular los premios sin borrar el historial de lo ocurrido. La HU corresponde a la funcionalidad de control del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al seleccionar la opción «Corregir resultado» en un evento finalizado, el sistema deberá solicitar el nuevo resultado y un motivo obligatorio. | ☐ Verificado
| 2. El sistema presentará un cuadro de diálogo indicando cuántos premios se revertirán y cuántos se acreditarán, pidiendo confirmar la transacción. | ☐ Verificado
| 3. Al confirmar la operación, se registrarán movimientos de reversión y de nuevo premio; ningún movimiento anterior se elimina. | ☐ Verificado
| 4. La corrección quedará en el historial con resultado anterior, resultado nuevo, motivo, usuario y fecha. | ☐ Verificado
| 5. El administrador puede elegir cancelar la operación, por lo que el resultado y los saldos deberán seguir sin cambios. | ☐ Verificado
| 6. En caso que una reversión deje algún saldo en negativo, el sistema no aplicará la corrección e informará al administrador las cuentas afectadas. | ☐ Verificado
Mockup | Formulario de corrección con motivo, diálogo de impacto e historial de correcciones. (assets/img/mockups/HU016.png)
Identificador | HU017 | Sprint 2
Nombre | Ajustar créditos autorizados
Descripción | Como responsable de control quiero registrar ajustes de créditos justificados para corregir saldos de forma trazable. La HU corresponde a la funcionalidad de control del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al seleccionar la opción «Ajustar créditos» en el detalle de un participante, el sistema deberá mostrar el formulario con tipo (abono o cargo), cantidad y motivo obligatorio. | ☐ Verificado
| 2. El sistema validará que la cantidad sea mayor que cero y que un cargo no deje el saldo en negativo. | ☐ Verificado
| 3. Antes de aplicar, el sistema presentará un cuadro de diálogo con el saldo actual y el saldo resultante pidiendo confirmar la transacción. | ☐ Verificado
| 4. Al confirmar la operación, se registrará un movimiento de tipo «Ajuste» con autor, motivo y fecha, y el saldo se actualizará. | ☐ Verificado
| 5. El responsable puede elegir cancelar la operación, por lo que el saldo deberá seguir igual. | ☐ Verificado
| 6. Solo los usuarios con permiso de control podrán ver y usar esta opción. | ☐ Verificado
Mockup | Diálogo de ajuste con tipo, cantidad, motivo y saldo resultante. (assets/img/mockups/HU017.png)
Identificador | HU018 | Sprint 2
Nombre | Consultar transacciones
Descripción | Como responsable de control quiero consultar todas las transacciones de créditos para verificar su origen y detectar errores. La HU corresponde a la funcionalidad de control del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al seleccionar la opción «Transacciones» en el panel de control, el sistema deberá listar los movimientos con identificador, fecha, usuario, tipo, valor y origen. | ☐ Verificado
| 2. El responsable podrá filtrar por participante, tipo de movimiento, evento y rango de fechas. | ☐ Verificado
| 3. Al seleccionar un movimiento, el sistema mostrará su detalle y el registro que lo originó (pronóstico, premio, ajuste o reversión). | ☐ Verificado
| 4. Los movimientos no podrán editarse ni eliminarse desde esta pantalla. | ☐ Verificado
| 5. En caso que no existan resultados para los filtros aplicados, el sistema mostrará el mensaje «Sin movimientos para los filtros seleccionados». | ☐ Verificado
Mockup | Tabla de transacciones con filtros y panel de detalle de solo lectura. (assets/img/mockups/HU018.png)
Identificador | HU019 | Sprint 2
Nombre | Conciliar saldos
Descripción | Como responsable de control quiero comparar cada saldo con la suma de sus movimientos para detectar inconsistencias. La HU corresponde a la funcionalidad de control del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al seleccionar la opción «Ejecutar conciliación», el sistema deberá recalcular el saldo de cada participante a partir de sus movimientos. | ☐ Verificado
| 2. El sistema mostrará una tabla con saldo registrado, saldo calculado y diferencia por participante. | ☐ Verificado
| 3. Las cuentas con diferencia se resaltarán como «Inconsistente» y las demás como «Correcto». | ☐ Verificado
| 4. La conciliación no modifica saldos: solo informa; las correcciones se hacen con el ajuste autorizado (HU017). | ☐ Verificado
| 5. El resultado de la conciliación podrá descargarse en formato CSV. | ☐ Verificado
Mockup | Tabla de conciliación con diferencias resaltadas y descarga CSV. (assets/img/mockups/HU019.png)
Identificador | HU020 | Sprint 2
Nombre | Generar reporte del torneo
Descripción | Como administrador quiero generar un reporte del torneo para conocer la participación, los aciertos y los créditos utilizados y entregados. La HU corresponde a la funcionalidad de consulta del sistema.
Criterios de aceptación | 1. Al seleccionar la opción «Reporte» en un torneo, el sistema deberá mostrar el resumen de eventos, pronósticos, aciertos, créditos usados y créditos entregados como premio. | ☐ Verificado
| 2. El administrador podrá filtrar el reporte por rango de fechas del torneo. | ☐ Verificado
| 3. Los totales del reporte deberán coincidir con los movimientos registrados. | ☐ Verificado
| 4. El reporte podrá descargarse en PDF o CSV. | ☐ Verificado
| 5. En caso que el torneo no tenga eventos liquidados, el sistema indicará que el reporte aún no tiene resultados. | ☐ Verificado
Mockup | Reporte del torneo con indicadores, gráfico por evento y descargas. (assets/img/mockups/HU020.png)

## 03_Plan_Sprints
MATCHPOINT ¦ PLAN DE 2 SPRINTS / 2 ENTREGAS
Propuesta de sprints. Las fechas y la duración se acuerdan con la docente.
Sprint | Nombre | Objetivo | Historias incluidas | Historias | SP estimados | Condición de salida (entrega)
Sprint 1 · Entrega 1 | Configurar y participar | Tener un recorrido funcional verificable: ingreso por rol, participantes con créditos iniciales, torneos y eventos programados, consulta de eventos y registro de pronósticos con descuento seguro de créditos. | HU001, HU002, HU003, HU004, HU005, HU006, HU007, HU008, HU009, HU010 |  |  | Un participante puede ingresar, ver un evento abierto y registrar un pronóstico que descuenta créditos una sola vez; el administrador puede crear, editar y eliminar torneos y programar eventos.
Sprint 2 · Entrega 2 | Resolver y controlar | Cerrar el ciclo del producto: seguimiento y anulación de pronósticos, cierre de eventos, publicación y corrección de resultados, liquidación sin premios duplicados, ajustes autorizados y auditoría. | HU011, HU012, HU013, HU014, HU015, HU016, HU017, HU018, HU019, HU020 |  |  | Un evento puede cerrarse, recibir su resultado oficial y liquidarse una sola vez; los saldos se pueden auditar, conciliar y reportar sin borrar historial.
DEFINICIÓN DE TERMINADO (DoD) PROPUESTA
• Todos los pasos del criterio de aceptación se cumplen y tienen evidencia de prueba.
• La pantalla implementada corresponde al mockup aprobado de la historia.
• Código y documentación revisados por otro integrante; integración sin fallos conocidos.
• Cambios de datos y créditos protegidos por transacciones y trazabilidad.
• Las historias terminadas se demuestran en la entrega del sprint y se actualizan en GitHub.

## 04_Mockups
MATCHPOINT ¦ MOCKUPS POR HISTORIA
Vista reducida de cada mockup. Los SVG editables están en descargas/mockups/.
HU001 | Iniciar sesión
Pantalla de inicio de sesión con validación de campos y mensaje de error genérico.
HU002 | Registrar participante
Lista de participantes con el diálogo «Nuevo participante» y validación de correo duplicado.
HU003 | Crear torneo
Formulario de creación de torneo con validación de fechas y vista previa.
HU004 | Editar torneo
Formulario de edición con datos cargados, aviso de eventos asociados e historial de cambios.
HU005 | Eliminar torneo
Lista de torneos con diálogo de confirmación y mensaje cuando el torneo tiene eventos.
HU006 | Programar evento
Formulario de evento con opciones de pronóstico, validación de fecha límite y calendario del torneo.
HU007 | Consultar torneos y eventos
Panel del participante con torneos activos, eventos, estados y filtro.
HU008 | Registrar pronóstico
Detalle del evento con opciones, diálogo de confirmación y estado de saldo insuficiente.
HU009 | Asignar créditos iniciales
Detalle del participante con saldo inicial, movimiento de asignación y bloqueo de doble asignación.
HU010 | Consultar saldo y movimientos
Pantalla «Mis créditos» con saldo, movimientos coloreados y verificación de suma.
HU011 | Consultar mis pronósticos
Lista «Mis pronósticos» con estados y panel de detalle con resultado y premio.
HU012 | Anular pronóstico
Mis pronósticos con diálogo de anulación y mensaje de evento cerrado.
HU013 | Cerrar recepción de pronósticos
Lista de eventos con cierre automático, diálogo de cierre manual y distribución de pronósticos.
HU014 | Publicar resultado oficial
Formulario de resultado con opción ganadora, diálogo de publicación y bloqueo de evento abierto.
HU015 | Liquidar evento y acreditar premios
Resumen de liquidación con indicadores, ganadores y aviso de evento ya liquidado.
HU016 | Corregir resultado publicado
Formulario de corrección con motivo, diálogo de impacto e historial de correcciones.
HU017 | Ajustar créditos autorizados
Diálogo de ajuste con tipo, cantidad, motivo y saldo resultante.
HU018 | Consultar transacciones
Tabla de transacciones con filtros y panel de detalle de solo lectura.
HU019 | Conciliar saldos
Tabla de conciliación con diferencias resaltadas y descarga CSV.
HU020 | Generar reporte del torneo
Reporte del torneo con indicadores, gráfico por evento y descargas.

## 05_Glosario_y_Guia
MATCHPOINT ¦ GUÍA DE USO Y GLOSARIO
HU | Historia de usuario, identificada como HU001 a HU020.
Paso a paso | Criterios de aceptación redactados en el orden en que el usuario y el sistema actúan.
Mockup | Boceto de pantalla de la HU; los números rojos señalan cada paso.
Sprint | Iteración de trabajo que termina con una entrega demostrable. Este plan usa 2 sprints.
MoSCoW | Must (imprescindible), Should (importante), Could (deseable), Won't (fuera de alcance).
SP | Puntos de historia: estimación relativa de esfuerzo, no horas.
Estado alterno | En un mockup, mensaje o pantalla que aparece solo en un caso particular (error, rechazo, vacío).
Créditos | Unidades virtuales sin valor monetario, sin retiro ni conversión a dinero.